## Planning
Action | Pilote | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S35
Faire un point sur les intervention à transférer | O. MARCHAND | bar: S12
Quantifier en heures et volumes les pannes mécaniques | B. DALLA MORA | bar: S12
Valider le transfert des personnes quittant le DT vers les secteurs | M. ELLIEZ-DURAND | bar: S13
Informer le personnel concerné | O. MARCHAND | bar: S14
Réaliser le Cdc consultation pour préventif mécanique | B. DALLA MORA | bar: S21 to S22
Analyse des offres préventif mécanique | B. DALLA MORA | bar: S23; S29
Choix prestation préventif mécanique | B. DALLA MORA | bar: S24
Commande prestation préventif mécanique | Service Achats | bar: S26
Formation à Coswin du prestataire retenu | A GHERIBI | bar: S30
Mise en place prestation préventif mécanique | Fournisseur retenu | bar: S35
Répertorier les pièces mécaniques des ponts roulants dans ATC (chantier 5S) | B. DALLA MORA | bar: S26
Répertorier les pièces électriques (yc références magasin) des ponts roulants dans ATC (chantier 5S) | B. DALLA MORA | bar: S26
Définir la liste des pièces à avoir en stock avancé | B. DALLA MORA | bar: S26; S28
Mettre en place les pièces en stock avancé Secteur Barres | V. THOMAS | bar: S35
Mettre en place les pièces en stock avancé Secteur Aciérie | JY CHEVALIER | bar: S35
Répertorier les fournisseurs pour les interventions électriques | B. DALLA MORA | bar: S18; S26
Répertorier les fournisseurs pour les interventions mécaniques | B. DALLA MORA | bar: S25 to S26
Mettre à jour les plans de prévention secteur Barres | V. THOMAS | bar: S31
Mettre à jour les plans de prévention secteur Aciérie | J.Y. CHEVALIER | bar: S31
Recenser les personnes nécessitant une formation travaux en hauteur | M. ELLIEZ DURAND | bar: S12; S18
Réaliser une formation travaux en hauteur | M. ELLIEZ DURAND | bar: S27
Réaliser la gamme + Atelier frein SIME | B. DALLA MORA | bar: S23 to S24
Réaliser la gamme + Atelier frein Pendule | B. DALLA MORA | bar: S17; S24
Réaliser la gamme + Atelier frein ASEA | B. DALLA MORA | bar: S22; S24
Réaliser la gamme + Atelier frein ATV | B. DALLA MORA | bar: S24; S26
Réaliser la gamme + Atelier frein Palans | B. DALLA MORA | bar: S18; S24
Réaliser la formation + Atelier câble | B. DALLA MORA | bar: S24
Recenser les personnes à former Aciérie | JY CHEVALIER | bar: S17; S23
Recenser les personnes à former Barres | V. THOMAS | bar: S18; S23
Réalisation des formations freins + câble | B. DALLA MORA | bar: S26 to S28
Faire visite équipe A aciérie | bar: S23; S25 to S26
Faire visite équipe B aciérie | bar: S23; S25 to S26
Faire visite équipe C aciérie | bar: S23; S25 to S26
Faire visite équipe D aciérie | bar: S23; S25 to S26
Faire visite équipe A barres | bar: S22; S24; S26
Faire visite équipe B barres | bar: S22; S24; S26
Faire visite équipe C barres | bar: S22; S24; S26
Faire visite équipe Jour barres | bar: S22; S24; S26
Organisation des astreintes électriques | C. BERTHIOL | S29: Annulé
Organiser un livret parcours formant pour chaque personne (guide du parrainage) | C. BERTHIOL | bar: S23
Valider le principe en CD | C. BERTHIOL | bar: S24
Mettre en place le livret | C. BERTHIOL | bar: S35

## Responsabilité
Dépannage secteur | Département Technique
Intervention < 4 heures - 2 pers. Maxi | Changement de câble (lié au nb de personnes nécessaires)
Freins | Suivi entreprise extérieure
Linguets | Astreinte mécanique